## 시트1
| Product Backlog | Sprint Backlog | User Story | Story Point | Estimate Time (단위: 시간)
| 데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스를 통해 정보들을 관리한다 | 20 | 24 | 152
|  | 웹 서버와 연동 |  |  | 20
|  | 재활 프로그램 관리 |  |  | 24
|  | 연결된 기기 관리 |  |  | 24
|  | 모션 인식 정보 관리 |  |  | 36
|  | 사용자 ID관리 |  |  | 24
| 서버 | 모션인식 모델 구동 | 서버에서 모델을 구동하고 앱/데이터베이스를 연결한다 | 40 | 24 | 64
|  | 앱과 연동 |  |  | 20
|  | 데이터베이스에 연동 |  |  | 20
| 명령어 실행 | 모션 연구 | 손가락 제스처/음성을 기반으로 명령어를 실행한다 | 100 | 36 | 205
|  | 모션 인식 데이터셋 생성 |  |  | 24
|  | 모션인식 모델 개발 |  |  | 80
|  | CSR연동 |  |  | 30
|  | 음성/모션 명령 실행 |  |  | 15
|  | 웹 서버로 영상 전송 |  |  | 20
| 기기 관리 | 블루투스 켜기/끄기 | 블루투스를 통해 기기를 연결/해제 할 수 있다 | 5 | 3 | 27
|  | 기기 연결 |  |  | 2
|  | 기기 해제 |  |  | 2
|  | 연결된 기기 목록 보기 |  |  | 20
| 튜토리얼 | 튜토리얼 설계 | 튜토리얼을 볼 수 있다 | 2 | 6 | 18
|  | 명령어 실행 튜토리얼 제작 |  |  | 6
|  | 재활 프로그램 튜토리얼 제작 |  |  | 6
| 운동 재활 프로그램 | 매칭률 점수 계산 | 화면에 나오는 모션을 따라하며 운동 재활을 할 수 있다 | 8 | 30 | 50
|  | 매칭률 점수 데이테베이스에 저장 |  |  | 20
| 앱 디자인 구성 | 액티비티 설계 | 어플을 쉽고 편리하게 사용할 수 있다 | 2 | 15 | 35
|  | UI 설계 |  |  | 20
| 추가 기능 | 언어재활 프로그램 |  | 1 | 30 | 100
|  | 명령어 커스텀 |  |  | 30
|  | 모션 인식 정확도 개선 |  |  | 40
[5 empty] | 합계 | 651
주 5일 개발
방학 | 5 * 5 * 3 * 8(주) - 30 = 570
개강 | 2*5*3*3 = 90
첫번째 스프린트
1/10 ~ 1/21 (150시간)
모션 연구(36)
CSR 연동(30)
모션 인식 데이터셋 생성(24)
액티비티 설계 (15)
블루투스 켜기/끄기(3) 기기 연결(2) 기기 해제(2) 연결된 기기 목록 보기(20)