## 시트1
Product Backlog | Sprint Backlog | User Story | Story Point | Estimate Time (단위: 시간)
데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스를 통해 정보들을 관리한다 | 20 | 24 | 166
| 웹 서버와 연동 |  |  | 36
| 재활 프로그램 관리 |  |  | 30
| 연결된 기기 관리 |  |  | 30 |  |  | 주 5일 개발
| 모션 인식 정보 관리 |  |  | 30 |  | 방학 | 5(시간) * 5(일) * 3(명) * 8(주) - 30 = 570
| 로그인/회원가입 |  |  | 16 |  | 개강 | 2(시간) * 5(일) * 3(명) * 14(주) = 420
[7 empty] | 첫번째 스프린트 | 두번째 스프린트 | 세번째 스프린트 | 네번째 스프린트
서버 | 모션인식 모델 구동 | 서버에서 모델을 구동하고 앱/데이터베이스를 연결한다 | 40 | 40 | 138 |  | 1/10 ~ 1/21 (150시간) | 1/24 ~ 2/4 (105시간)(설) | 2/7 ~ 2/18 (150시간) | 2/21 ~ 3/4(105시간)
| 앱과 연동 |  |  | 24 |  |  | 모션 연구(36) - Done | 디바이스 연결/해제(10) - Done | 서버 설계(24) | 기상청 API 연동(36)
| 서버 구축 |  |  | 50 |  |  | 필립스 휴 API 연동(36) - Done | 모션 인식 모델 개발(80) - Done | 서버 구축(50) | 구글 TTS 연동(36)
| 서버 설계 |  |  | 24 |  |  | 모션 인식 데이터셋 생성(24) - Done | 연결된 기기 목록 보기(20) - Done | 로그인/회원가입(16) | 재활 프로그램 관리(30)
[7 empty] | 액티비티 설계(24) - Done |  | 데이터베이스 설계(24)
[7 empty] | 디바이스 연결/해제(30) - Done |  | 데이터베이스와 서버 연동(36)
명령어 실행 | 모션 연구 | 손가락 제스처/음성을 기반으로 명령어를 실행한다 | 100 | 36 | 353
| 모션 인식 데이터셋 생성 |  |  | 24
| 모션인식 모델 개발 |  |  | 80 |  |  | 다섯번째 스프린트 | 여섯번쨰 스프린트 | 일곱번째 스프린트 | 여덟번째 스프린트
| 필립스 휴 API 연동 |  |  | 36 |  |  | 3/7 ~ 3/18(115시간) | 3/21 ~ 4/1(100시간) | 4/4 ~ 4/15(90시간) | 5/2 ~ 5/13(94시간)
| 모션 명령 실행 |  |  | 30 |  |  | 구글 STT 연동(35) | 운동 재활 - 매칭률 점수 계산(50) | 언어 재활 - 음성과 단어 매치(50) | 모션 명령 실행(30)
| 기상청 API 연동 |  |  | 36 |  |  | 언어 재활 - 매칭률 점수 계산(50) | 운동 재활 - 매칭률 점수 데이터베이스에 저장(20) | 언어 재활 - 매칭률 점수 데이터베이스에 저장(20) | 웹 서버로 사진 전송(40)
| 구글 TTS 연동 |  |  | 36 |  |  | 연결된 기기 관리(30) | 모션 인식 정보 관리(30) | aws(20) | 앱과 연동(24)
| 구글 STT 연동 |  |  | 35
| 웹 서버로 사진 전송 |  |  | 40
디바이스 관리 | 기기 연결 | 디바이스들을 연결/해제할 수 있다 | 5 | 20 | 60
| 기기 해제 |  |  | 20
| 연결된 기기 목록 보기 |  |  | 20
언어 재활 프로그램 | 매칭률 점수 계산 | 화면에 나오는 단어를 말하며 언어 재활을 할수 있다 |  | 50 | 120
| 음성과 단어 매치 |  |  | 50
| 매칭률 점수 데이터베이스에 저장 |  |  | 20
운동 재활 프로그램 | 매칭률 점수 계산 | 화면에 나오는 모션을 따라하며 운동 재활을 할 수 있다 | 8 | 50 | 120
| 사진과 동작 매치 |  |  | 50
| 매칭률 점수 데이테베이스에 저장 |  |  | 20
앱 디자인 구성 | 액티비티 설계 | 어플을 쉽고 편리하게 사용할 수 있다 | 2 | 24 | 48
| UI 설계 |  |  | 24
클라우드 플랫폼 | aws | aws에서 도커를 활용해 관리 및 서비스를 제공한다 | 1 | 20 | 60
| docker |  |  | 40
추가 기능 | 명령어 커스텀 |  |  | 36 | 76
| 모션 인식 정확도 개선 |  |  | 40
|  |  |  | 합계 | 1065