## 시트1
| Product Backlog | Sprint Backlog | User Story | Story Point | Estimate Time (단위: 시간)
| 데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스를 통해 정보들을 관리한다 | 20 | 24 | 166
|  | 웹 서버와 연동 |  |  | 36
|  | 재활 프로그램 관리 |  |  | 30
|  | 연결된 기기 관리 |  |  | 30
|  | 모션 인식 정보 관리 |  |  | 30
|  | 로그인/회원가입 |  |  | 16
| 서버 | 모션인식 모델 구동 | 서버에서 모델을 구동하고 앱/데이터베이스를 연결한다 | 40 | 36 | 126
|  | 앱과 연동 |  |  | 16
|  | 서버 구축 |  |  | 50
|  | 서버 설계 |  |  | 24
| 명령어 실행 | 모션 연구 | 손가락 제스처/음성을 기반으로 명령어를 실행한다 | 100 | 36 | 314
|  | 모션 인식 데이터셋 생성 |  |  | 24
|  | 모션인식 모델 개발 |  |  | 80
|  | 필립스 휴 API 연동 |  |  | 36
|  | 음성/모션 명령 실행 |  |  | 30
|  | 기상청 API 연동 |  |  | 36
|  | 구글 TTS 연동 |  |  | 36
|  | 웹 서버로 영상 전송 |  |  | 36
| 디바이스 관리 | 기기 연결 | 디바이스들을 연결/해제할 수 있다 | 5 | 20 | 60
|  | 기기 해제 |  |  | 20
|  | 연결된 기기 목록 보기 |  |  | 20
| 튜토리얼 | 튜토리얼 설계 | 튜토리얼을 볼 수 있다 | 2 | 18 | 66
|  | 명령어 실행 튜토리얼 제작 |  |  | 24
|  | 재활 프로그램 튜토리얼 제작 |  |  | 24
| 운동 재활 프로그램 | 매칭률 점수 계산 | 화면에 나오는 모션을 따라하며 운동 재활을 할 수 있다 | 8 | 50 | 120
|  | 사진과 동작 매치 |  |  | 50
|  | 매칭률 점수 데이테베이스에 저장 |  |  | 20
| 앱 디자인 구성 | 액티비티 설계 | 어플을 쉽고 편리하게 사용할 수 있다 | 2 | 24 | 48
|  | UI 설계 |  |  | 24
| 추가 기능 | 언어재활 프로그램 |  | 1 | 50 | 126
|  | 명령어 커스텀 |  |  | 36
|  | 모션 인식 정확도 개선 |  |  | 40
[5 empty] | 합계 | 1026
주 5일 개발
방학 | 5(시간) * 5(일) * 3(명) * 8(주) - 30 = 570
개강 | 2(시간) * 5(일) * 3(명) * 14(주) = 420
| 첫번째 스프린트 | 두번째 스프린트 | 세번째 스프린트
| 1/10 ~ 1/21 (150시간) | 1/24 ~ 2/4 (105시간)(설) | 2/7 ~ 2/18 (150시간)
| 모션 연구(36) - Done | 디바이스 연결/해제(10) - Done | 서버 설계(24)
| 필립스 휴 API 연동(36) - Done | 모션 인식 모델 개발(80) - Doing | 서버 구축(50)
| 모션 인식 데이터셋 생성(24) - Done | 연결된 기기 목록 보기(20) - To Do | 로그인/회원가입(16)
| 액티비티 설계(24) - Done |  | 데이터베이스 설계(24)
| 디바이스 연결/해제(30) - Doing |  | 데이터베이스와 서버 연동(36)