## Slide 1
Zinzara팀 팀장 : 김진, 팀원 : 강정우, 조현근
뇌졸중 환자를 위한 모션인식 스마트 홈

## Slide 2: 목차
1. 수정된 부분
2. 첫번째 스프린트 결과
3. 두번째 스프린트 계획

## Slide 3
Product Backlog
Product Backlog | User Story | Story Point | Esimate Time(h)
데이터 베이스 | 데이터베이스를 통해 정보들을 관리한다. | 20 | 174
서버 | 서버에서 모델을 구동하고 앱과 데이터베이스를 연결한다. | 40 | 68
명령어 실행 | 손가락 제스쳐와 음성을 기반으로 명령어를 실행할 수 있다. | 100 | 314
디바이스 관리 | 블루투스를 통해 디바이스를 연결/해제할 수 있다. | 5 | 60
튜토리얼 | 튜토리얼을 볼 수 있다. | 2 | 66
운동 재활 프로그램 | 화면에 나오는 모션을 따라하며 운동재활을 할 수 있다. | 8 | 120
앱 디자인 | 어플을 쉽고 편리하게 사용할 수 있다. | 2 | 48
추가 기능 |  | 1 | 126

## Slide 4
#1. 명령어 실행
손가락 제스쳐와 음성을 기반으로 명령어를 실행할 수 있다.
Sprint Backlog | Estimated Time | Story Point
모션 연구 | 36 | 314
모션 인식 데이터셋 생성 | 24 | 
모션인식 모델 개발 | 80 | 
CSR연동 | 30 | 
필립스 휴 API 연동 | 36 | 
기상청 API 연동 | 36 | 
음성/모션 명령 실행 | 30 | 
구글 TTS 연동 | 36 | 
웹 서버로 영상 전송 | 36 | 

## Slide 5
#2. 디바이스 관리
WIFI를 이용해 디바이스를 연결/해제할 수 있다.
Sprint Backlog | Estimated Time | Story Point
블루투스 켜기/끄기 | 3 | 60
디바이스 연결/해제 | 40 | 
연결된 디바이스 목록 관리 | 20 | 

## Slide 6
첫번째 스프린트 결과
1/10 ~ 1/21 (150H)
Sprint Backlog | Estimated Time | 
모션 연구 | 36 | Done
모션 인식 데이터셋 생성 | 24 | Done
액티비티 설계 | 24 | Done
CSR연동 | 15 | Doing
블루투스 켜키/끄기 | 3 | Done
디바이스 연결/해제 | 40(30) | Doing
필립스 휴 API 연동 | 36 | Done

## Slide 7
Chart: Burn Down Chart
| 44572 | 44573 | 44574 | 44575 | 44578 | 44579 | 44580 | 44581 | 44582
Ideal BurnDown | 136.4 | 122.73 | 109.13 | 95.53 | 54.63 | 41.03 | 27.43 | 13.715 | 0
Actual | 125 | 115 | 110 | 105 | 60 | 50 | 30 | 30 | 10

## Slide 8
두번째 스프린트 계획
1/24 ~ 2/4 (110H)
Sprint Backlog | Estimated Time | 
디바이스 연결/해제 | 40(10) | Done
모션 인식 모델 개발 | 80 | Doing
연결된 기기 목록 보기 | 20 | To Do